## 📊 Диаграмма Ганта (Девелопмент
Діаграма Ганта ReBike
План-графік розробки проекту з бюджетуванням годин, виконавицями та зв'язками між задачами
Назва проекту / Фази: Розробка веб-платформи оренди електротранспорту ReBi |  |  |  | Географія та запуск: м. Львів (UA / EN)
Загальна тривалість: 70 днів (10 тижнів) |  |  |  | Моделі оренди: Погодинна / Подобова / Кур'єрська (місяць+)
Бюджет робочого часу: 391 люд./год (2 розробники) |  |  |  | Головні інтеграції: LiqPay (Hold застави), Google Maps, IoT GPS
WBS | Назва завдання / Фази | Тривалість | Початок | Завершення | Години | Попередник | Спринт 1 (12.10 - 18.10) |  |  |  |  | Спринт 2 (19.10 - 25.10) |  |  |  |  | Спринт 3 (26.10 - 01.11) |  |  |  |  | Спринт 4 (02.11 - 08.11) |  |  |  |  | Спринт 5 (09.11 - 15.11) |  |  |  |  | Спринт 6 (16.11 - 22.11) |  |  |  |  | Спринт 7 (23.11 - 29.11) |  |  |  |  | Спринт 8 (30.11 - 06.12) |  |  |  |  | Спринт 9 (07.12 - 13.12) |  |  |  |  | Спринт 10 (14.12 - 20.12)
[7 empty] | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5
1 | Етап 1. UX/UI Дизайн (Figma) & DevOps | 7 днів | 12.10.2026 | 18.10.2026 | 36 | - | Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д1: ◤; Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д3: 36h; Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д5: ◥
1.1 | • Wireframes: Головна + Каталог (Mobile/Desktop) | 2 дн. | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 2 | 1.1 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д1 to Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д2
1.2 | • Wireframes: Картка транспорту та Бронювання | 3 дн. | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 6 | 1.1 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д2 to Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д4
1.3 | • Wireframes: Кабінет орендаря & Дашборд | 3 дн. | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 5 | 1.2 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д3 to Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д5
1.4 | • UI/UX: Премодерація & CMS Адміністрування | 3 дн. | 15.10.2026 | 17.10.2026 | 7 | 1.3 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д4 to Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д5
1.5 | • UI Kit: Компоненти, Стилі та Стани | 3 дн. | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 6 | 1.4 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д5
1.6 | • DevOps: Репозиторій, Docker & CI/CD | 4 дн. | 12.10.2026 | 15.10.2026 | 6 | - | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д1 to Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д4
1.7 | • DevOps: SSL, Nginx & Базовий захист | 3 дн. | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 4 | 1.6 | bar: Спринт 1 (12.10 - 18.10) Д5
2 | Етап 2. UI Макети & Архітектура БД | 7 днів | 19.10.2026 | 25.10.2026 | 38 | 1 | Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д1: ◤; Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д3: 38h; Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д5: ◥
2.1 | • UI: Каталог та Шторка фільтрів (Mobile First) | 3 дн. | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 6 | 1.5 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д1 to Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д3
2.2 | • UI: Картка транспорту та Модалка бронювання | 3 дн. | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 6 | 2.1 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д2 to Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д4
2.3 | • UI: Панель орендодавця & Календар | 3 дн. | 22.10.2026 | 24.10.2026 | 7 | 2.2 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д4 to Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д5
2.4 | • БД: Користувачі, ролі & двосторонній рейтинг | 3 дн. | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 4 | 1.7 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д1 to Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д3
2.5 | • БД: Транспорт, ТТХ, модерація & документи | 3 дн. | 21.10.2026 | 23.10.2026 | 6 | 2.4 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д3 to Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д5
2.6 | • БД: Локації, аксесуари & довідники | 2 дн. | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 4 | 2.5 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д5
2.7 | • БД: Бронювання, застава & транзакції | 2 дн. | 24.10.2026 | 25.10.2026 | 5 | 2.6 | bar: Спринт 2 (19.10 - 25.10) Д5
3 | Етап 3. Авторизація, Безпека & i18n | 7 днів | 26.10.2026 | 01.11.2026 | 39 | 2 | Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д1: ◤; Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д3: 39h; Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д5: ◥
3.1 | • БД: Відгуки, оцінки & чорний список | 2 дн. | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 5 | 2.7 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д1 to Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д2
3.2 | • Інтеграція Google OAuth 2.0 | 3 дн. | 27.10.2026 | 29.10.2026 | 6 | 3.1 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д2 to Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д4
3.3 | • Інтеграція Apple Sign-In | 3 дн. | 29.10.2026 | 31.10.2026 | 8 | 3.2 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д4 to Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д5
3.4 | • Налаштування i18n (Локалізація UA/EN) | 3 дн. | 26.10.2026 | 28.10.2026 | 5 | 2.3 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д1 to Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д3
3.5 | • Верстка модального вікна входу/реєстрації | 3 дн. | 28.10.2026 | 30.10.2026 | 5 | 3.4 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д3 to Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д5
3.6 | • Резерв / Інтеграційні виправлення Спринту 3 | 2 дн. | 31.10.2026 | 01.11.2026 | 10 | 3.3, 3.5 | bar: Спринт 3 (26.10 - 01.11) Д5
4 | Етап 4. Каталог, Пошук & Фільтрація | 7 днів | 02.11.2026 | 08.11.2026 | 39 | 3 | Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д1: ◤; Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д3: 39h; Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д5: ◥
4.1 | • CMS модуль управління контентом & i18n | 3 дн. | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 10 | 3.6 | Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д1: 10h; Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д3: ►
4.2 | • API фільтрації каталогу GET /api/vehicles | 3 дн. | 03.11.2026 | 05.11.2026 | 8 | 4.1 | bar: Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д2 to Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д4
4.3 | • Мобільна шторка фільтрів (Mobile First) | 3 дн. | 04.11.2026 | 06.11.2026 | 6 | 4.1 | bar: Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д3 to Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д5
4.4 | • Подвійні слайдери діапазону (Range Sliders) | 3 дн. | 05.11.2026 | 07.11.2026 | 5 | 4.3 | bar: Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д4 to Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д5
4.5 | • Чекбокси технічних опцій та аксесуарів | 2 дн. | 06.11.2026 | 07.11.2026 | 4 | 4.4 | bar: Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д5
4.6 | • Адаптивна Grid-сітка каталогу | 2 дн. | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 6 | 4.5 | bar: Спринт 4 (02.11 - 08.11) Д5
5 | Етап 5. Картка транспорту, Календар & Оплата | 7 днів | 09.11.2026 | 15.11.2026 | 40 | 4 | Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д1: ◤; Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д3: 40h; Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д5: ◥
5.1 | • Фотогалерея та 360°-плеєр | 3 дн. | 09.11.2026 | 11.11.2026 | 7 | 4.6 | bar: Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д1 to Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д3
5.2 | • Інфо-блок «Вимоги до водія» | 2 дн. | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 4 | 5.1 | bar: Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д2 to Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д3
5.3 | • Вибір аксесуарів & точок видачі/повернення | 3 дн. | 11.11.2026 | 13.11.2026 | 5 | 5.2 | bar: Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д3 to Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д5
5.4 | • Календар вибору дат та типу оренди | 3 дн. | 12.11.2026 | 14.11.2026 | 8 | 5.3 | bar: Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д4 to Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д5
5.5 | • Інтеграція Еквайрингу: Оплата замовлення | 4 дн. | 12.11.2026 | 15.11.2026 | 10 | 4.2 | Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д4: 10h; Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д5: ►
5.6 | • Резерв / Інтеграційні виправлення Спринту 5 | 2 дн. | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 6 | 5.4, 5.5 | bar: Спринт 5 (09.11 - 15.11) Д5
6 | Етап 6. Холдування застави & Кабінет Орендаря | 7 днів | 16.11.2026 | 22.11.2026 | 34 | 5 | Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д1: ◤; Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д3: 34h; Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д5: ◥
6.1 | • Холдування (заморожування) застави | 4 дн. | 16.11.2026 | 19.11.2026 | 12 | 5.5 | Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д1: 12h; Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д4: ►
6.2 | • Віджет «Активна оренда» з Live-таймером | 3 дн. | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 6 | 5.4 | bar: Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д3 to Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д5
6.3 | • API продовження оренди | 3 дн. | 19.11.2026 | 21.11.2026 | 6 | 6.1 | bar: Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д4 to Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д5
6.4 | • Модалка «Продовжити / Завершити оренду» | 3 дн. | 20.11.2026 | 22.11.2026 | 5 | 6.2 | bar: Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д5
6.5 | • Сповіщення та обробка скасування бронювання | 2 дн. | 21.11.2026 | 22.11.2026 | 5 | 6.3 | bar: Спринт 6 (16.11 - 22.11) Д5
7 | Етап 7. Панель Орендодавця, Премодерація & Рейтинг | 7 днів | 23.11.2026 | 29.11.2026 | 36 | 6 | Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д1: ◤; Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д3: 39h; Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д5: ◥
7.1 | • Таблиця історії замовлень | 3 дн. | 23.11.2026 | 25.11.2026 | 5 | 6.4 | bar: Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д1 to Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д3
7.2 | • Форма оцінки та відгуку (Двосторонній рейтинг) | 3 дн. | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 5 | 7.1 | bar: Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д2 to Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д4
7.3 | • Форма створення/редагування транспорту | 3 дн. | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 8 | 7.2 | bar: Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д3 to Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д5
7.4 | • Модуль Премодерації оголошень (Адмінка) | 3 дн. | 26.11.2026 | 28.11.2026 | 10 | 6.5 | Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д4: 10h; Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д5: ►
7.5 | • Резерв / Інтеграційні виправлення Спринту 7 | 2 дн. | 28.11.2026 | 29.11.2026 | 8 | 7.3, 7.4 | bar: Спринт 7 (23.11 - 29.11) Д5
8 | Етап 8. S3/Cloudinary, Адмінка & Довідники | 7 днів | 30.11.2026 | 06.12.2026 | 39 | 7 | Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д1: ◤; Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д3: 39h; Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д5: ◥
8.1 | • Управління довідником аксесуарів & блокування | 3 дн. | 30.11.2026 | 02.12.2026 | 7 | 7.5 | bar: Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д1 to Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д3
8.2 | • API Завантаження фото/документів (S3) | 3 дн. | 01.12.2026 | 03.12.2026 | 10 | 7.4 | Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д2: 10h; Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д4: ►
8.3 | • Управління статусами транспорту | 3 дн. | 02.12.2026 | 04.12.2026 | 6 | 8.2 | bar: Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д3 to Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д5
8.4 | • Інтерактивний календар завантаженості | 3 дн. | 03.12.2026 | 05.12.2026 | 8 | 7.3 | bar: Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д4 to Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д5
8.5 | • Логіка розблокування / утримання застави | 3 дн. | 04.12.2026 | 06.12.2026 | 8 | 8.3 | bar: Спринт 8 (30.11 - 06.12) Д5
9 | Етап 9. IoT (GPS/Заряд), Карти & Аналітика | 7 днів | 07.12.2026 | 13.12.2026 | 40 | 8 | Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д1: ◤; Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д3: 40h; Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д5: ◥
9.1 | • Модуль «Чорний список» (Blacklist) | 3 дн. | 07.12.2026 | 09.12.2026 | 5 | 8.5 | bar: Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д1 to Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д3
9.2 | • Дашборд аналітики та звітності | 3 дн. | 08.12.2026 | 10.12.2026 | 8 | 8.4 | bar: Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д2 to Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д4
9.3 | • Інтеграція Google Maps (м. Львів) | 3 дн. | 09.12.2026 | 11.12.2026 | 8 | 8.4 | bar: Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д3 to Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д5
9.4 | • IoT Webhook: Прийом GPS та стану батареї | 3 дн. | 10.12.2026 | 12.12.2026 | 10 | 8.2 | Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д4: 10h; Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д5: ►
9.5 | • Відображення IoT-даних (Заряд + Карта) | 3 дн. | 11.12.2026 | 13.12.2026 | 6 | 9.3, 9.4 | bar: Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д5
9.6 | • Резерв / Інтеграційні виправлення Спринту 9 | 2 дн. | 12.12.2026 | 13.12.2026 | 3 | 9.5 | bar: Спринт 9 (07.12 - 13.12) Д5
10 | Етап 10. Email, PageSpeed, QA & Фінальний реліз | 7 днів | 14.12.2026 | 20.12.2026 | 47 | 9 | Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д1: ◤; Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д3: 41h; Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д5: ◥
10.1 | • Сервіс Email-сповіщень (Resend/SendGrid) | 3 дн. | 14.12.2026 | 16.12.2026 | 8 | 9.6 | bar: Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д1 to Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д3
10.2 | • Генерація Sitemap.xml, Robots.txt та ЧПУ | 3 дн. | 15.12.2026 | 17.12.2026 | 5 | 10.1 | bar: Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д2 to Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д4
10.3 | • Оптимізація швидкості Google PageSpeed | 3 дн. | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 8 | 9.5 | bar: Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д3 to Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д5
10.4 | • Скрізне (E2E) тестування повного флоу | 3 дн. | 17.12.2026 | 19.12.2026 | 12 | 10.2, 10.3 | Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д4: 12h; Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д5: ►
10.5 | • Кросбраузерне та мобільне тестування UI | 3 дн. | 18.12.2026 | 20.12.2026 | 8 | 10.4 | bar: Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д5
10.6 | • Запуск на основному домені та Backup | 2 дн. | 19.12.2026 | 20.12.2026 | 6 | 10.5 | bar: Спринт 10 (14.12 - 20.12) Д5
РАЗОМ | Загальний обсяг проекту | 70 днів |  |  | 388